永州职业技术学院

党的路线教育实践活动督导组

工

作

手

册

学院教育实践活动领导小组

督导组工作职责

1．传达中央、省委、市委及学院党委有关文件精神及工作要求，督促抓好落实；

2．参加所督导部门、单位的群众路线教育实践活动的会议和活动;

3．了解掌握教育实践活动进展情况，向所督导部门、单位提出工作建议；

4．对所督导部门、单位开展群众路线教育实践活动相关工作和材料进行审核把关；

5．全程参与所督导部门、单位的专题民主生活会；

6．加强对所督导部门、单位各个环节“回头看”工作的督促检查，做好查漏补缺工作；

7．总结推广典型经验，发现和分析存在的问题，并督促解决；

8．及时向学院群众路线教育实践活动领导小组反映情况，提出意见建议。

9．完成学院学院群众路线教育实践活动领导小组安排的其他督导工作。

督导组工作主要步骤

一、前期准备工作（3月中旬—3月下旬）

1．集中学习培训。督导组成员参加全院教育实践活动动员大会。会议结束后，督导组成员参加学院督导组培训会，学习中央和省、市委及学院党委有关文件精神，明确工作要求和方法步骤。

2．与所督导单位主要负责同志沟通。商定动员会议召开时间，听取对督导组工作的意见建议，明确所督导单位的联络员和联系方式，报学院群众路线教育实践活动领导小组。

3．收集有关情况。学院纪委、组织部根据各自掌握的情况，分别对各单位领导干部作风方面的问题进行梳理，形成有关材料，经分管领导审定后，提供给各督导组。

4．做好相关准备工作。审阅督导单位《教育实践活动实施方案》及单位主要负责人的讲话稿，提出意见建议，对督导单位《教育实践活动方案》进行审核把关，并报学院群众路线教育实践活动领导小组审查。

二、学习教育、听取意见环节工作（4月上旬—4月下旬）

1.参加指导动员会。动员会由各单位组织，单位主要负责人主持会议并作动员讲话；督导组全体成员参加，督导组组长讲话，传达中央和省、市委及学院党委有关文件精神，介绍督导组工作职责和任务，作出公开承诺，提出有关要求，公布联系方式，设置征求意见箱。动员会参加人员范围一般为：在职全体党员干部；其他需要列入范围的，由督导组同督导单位商定。

邀请联系督导单位的学院领导参加指导动员会。

2.组织民主评议。组织参加动员会的人员对单位担任实职的党员干部进行民主评议。民主评议样表由学院群众路线教育实践活动领导小组办公室提供，评议名单经督导组审阅后报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室审核，动员会召开前印发给应参会人员填写，召开大会时由督导组回收汇总。

3.开展个别谈话。动员会后，督导组进行面向个别谈话听取意见。谈话人员范围一般为：副科以上干部，具体人员选择由督导组同督导单位商定。

谈话口径主要为：对单位班子和党员干部作风方面情况进行总体评价；了解单位班子和党员干部在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等方面存在的突出问题；对搞好教育实践活动的意见建议等。督导组应根据工作实际，统筹安排谈话时间和组内分工，提前发放谈话预告，通知谈话对象做好谈话准备。

4.督查学习教育效果。督导组应采取适当方式，掌握督导单位班子和党员领导干部开展学习教育的情况，对开展“做群众贴心人”专题讨论和 “入党为什么、为党做什么”大讨论的学习教育效果进行督查，达不到要求的责成补课。

5.了解征求意见情况。督促指导督导单位班子和党员领导干部广泛征求并原汁原味梳理干部群众意见，将梳理的意见建议及时报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室。

6.梳理汇总意见建议。督导组要对督导单位的主要负责人的谈话要点和反映班子及党员领导干部作风方面的突出问题进行整理。要对民主评议意见、个别谈话听取到的意见以及通过其他方式收集到的意见和督导单位通过各种方式征求到的意见进行梳理汇总。

7.评估第一环节工作。督导组要结合第一环节“回头看”，督促督导单位班子对照评估标准自查，形成自查报告，经单位主要负责人签字后报督导组审核。督导组应采取查阅资料、个别访谈、随机抽查、测评等方式对督导单位第一环节进行分析评估，形成评估报告。督导单位的自查报告和督导组评估报告经督导组组长签字后，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室。

8.汇总上报情况。第一环节结束时，督导组要向学院群众路线教育实践活动领导小组办公室汇总上报第一环节工作情况，内容主要包括：①学习教育、听取意见环节简要情况报告；②民主评议情况；③原汁原味分类梳理的督导单位领导班子和党员领导干部“四风”方面的意见建议以及干部群众反映其他方面的意见建议；④督导单位主要负责人谈话要点；⑤对督导单位班子解决“四风”问题的意见建议。

三、查摆问题、开展批评环节工作（5月上旬—5月下旬）

1．做好班子集体通报和个人谈话提醒工作。督导组根据学院纪委、组织部提供的有关材料，结合征求到的意见，经督导组集体讨论研究，在民主生活会召开前10天，形成对督导单位领导班子作风建设情况及存在问题的通报材料和对单位负责人的谈话提醒材料，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室审核。班子情况通报材料的内容包括四个方面：①民主评议和听取意见的基本情况；②对单位班子作风情况作出简要的总体评价，通报单位班子和班子成员的民主测评结果；原汁原味反馈分类梳理的领导班子和班子成员“四风”突出问题，以及梳理后的干部群众反映其他方面的意见建议；③对单位解决“四风”问题、加强作风建设提出有关意见和整改建议；④指出下一步要着力做好的几项工作，包括严肃认真地开展好谈心谈话、严肃认真地撰写对照检查材料、高标准高质量地开好民主生活会、抓紧建立和完善相关制度措施。个人谈话提醒材料内容包括两个方面：①原汁原味向本人反馈“四风”方面存在的突出问题（个别比较严重或比较敏感且不方便向本人反馈的问题，交由学院纪委、组织部掌握；上级组织已经有调查结论的，不再重复反馈）。②提出有关整改意见和要求。

督导组根据学院群众路线教育实践活动领导小组办公室的反馈意见，形成情况通报和谈话提醒的正式材料，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室备案后，按照以下方式进行班子集体通报和个人谈话提醒：①向单位主要负责人反馈情况。班子及班子成员所征求的意见在集体通报之前，督导组都要先向单位党组（委）主要负责人原汁原味地进行反馈，进一步听取主要负责人的意见。②向班子成员个别反馈情况。对征求到的反映班子成员的有关意见，由督导组原汁原味地向本人反馈。③向班子集体通报情况。召开班子会议进行通报，参加人员为督导组全体成员、单位班子成员和副科以上干部，还可根据单位实际情况，适当扩大参会人员范围。会议由单位主要负责人主持，由督导组组长对班子和班子成员作风及党风廉政建设情况进行集体通报，每个班子成员都要表明态度。④对个别反映问题较多的班子成员个人进行谈话提醒。对单位主要负责人的谈话提醒。对单位班子成员的谈话提醒，反映问题较多的，由督导组组长会同单位主要负责人进行；反映一般性问题的，也可以视情由督导组委托单位主要负责人进行。

2.对征求意见情况进行民主评议。对督导单位班子和班子成员征求到的意见进行分类整理，填入征求意见民主评议表（个别比较严重或比较敏感且不便反馈的问题交由学院纪委、组织部掌握，可不填入征求意见民主评议表），民主评议分为满意、基本满意、不满意三个等次。民主评议表经督导单位主要负责人、督导组组长审核后，送交参加动员会的人员进行评议。对民主评议满意率偏低的，要进一步征求群众意见。

3．督促开展谈心交心。督促做好督导单位民主生活会前的谈心谈话，督导单位主要负责人与班子成员逐一谈心，班子成员之间开展相互谈心；谈心要敞开心扉，坦诚相见，开展深刻的自我批评、进行诚恳的相互批评，努力把矛盾和问题解决在生活会前。

4．审阅专题民主生活会方案。督导组提前审阅督导单位决定的民主生活会专项方案，重点了解会前征求意见、谈心谈话、撰写对照检查材料、开展批评和自我批评、情况通报等环节的主要程序和具体要求，提出意见建议。每个班子民主生活会时间一般不少于1天。生活会期间，无特殊情况，党员干部不要安排出差。

5．审阅对照检查材料。督促督导单位领导班子及成员撰写的对照检查材料并向班子成员征求意见。单位主要负责人审阅班子成员及党员干部的对照检查材料。督导单位班子和班子成员的对照检查材料经主要负责人审核通过并签字后，送督导组审阅，督导组提出修改意见建议。督导组审核通过后由组长签字报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室审定。

6．参加专题民主生活会。督导组全体成员全程参加督导单位班子专题民主生活会，督导组组长要对民主生活会情况进行点评。

7．及时评价反馈。专题民主生活会后，督导组要及时对督导单位专题民主生活会形成综合评价意见，分“好”、“较好”、“一般”、“较差”四个档次对会议的总体效果作出评价。综合评价意见经到会指导的院领导、学院纪委、组织部有关负责同志会签后，在会后3天内报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室，并及时向督导单位进行反馈。

8、督促修改完善对照检查材料。督促督导单位班子及成员对照民主生活会上查摆出来的问题和相互批评中提出的意见，进一步修改完善对照检查材料，使找出的问题更厚实一些，触及思想更深刻一些，整改措施针对性更强一些。督导组要对督导单位班子及成员修改完善后的对照检查材料进一步审查，审查后的对照检查材料，由各单位加盖公章，连同专题民主生活会会议记录报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室。

9．通报专题民主生活会情况。督导组要与督导单位商定情况通报的具体时间、参会人员范围等事宜，审阅民主生活会通报材料，提出意见建议。在专题民主生活会会后5天内，由单位主要负责人主持召开通报会，通报领导班子民主生活会情况，重点是听取意见、查找问题、开展批评和自我批评等情况。

10．上报专项报告。民主生活会通报结束后，要督促督导单位形成民主生活会情况专项报告，经督导组审阅后，在专题民主生活会会后5天内，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室。

11、认真组织开好党支部专题组织生活会。对有党支部的党委，要督促督导单位领导班子成员以普通党员的身份参加所在党支部专题组织生活会，同时按照分工到会指导有关党支部开好专题组织生活会，并进行点评。督导组要派员至少参加指导一个党支部专题组织生活会。

四、整改落实、建章立制环节工作（6月上旬—6月中下旬）

1.指导制定班子整改方案和领导干部个人整改措施。督促督导单位班子和党员领导干部根据有关要求，制定完善班子整改方案和个人整改措施。

2．审阅单位班子整改方案和领导干部个人整改措施。班子成员个人的整改措施要报单位主要负责人审阅，督导组要严格按照标准要求，对督导单位班子整改方案和领导干部个人整改措施从严审阅把关。单位班子整改方案及班子成员个人整改措施经主要负责人和督导组审阅把关签字后，送学院群众路线教育实践活动领导小组办公室审核。

3.通报、公布领导班子整改方案。督导组要与督导单位商定召开班子整改方案通报会的具体时间、参会人员等事项。通报会由督导单位主要负责人主持并通报领导班子整改方案，督导组参加。

班子整改方案由市学院群众路线教育实践活动领导小组办公室在学院群众路线教育实践活动专题网站上公布。

4．提出正风肃纪意见建议。在充分听取督导单位主要负责人意见后，提出进一步加强班子建设和严格教育管理干部的意见建议。对软、懒、散的班子，要提出进行整顿的意见建议；对存在一般性作风问题的干部，要立足于教育提高，提出促其改进的意见建议；对群众意见大，不认真查摆问题，没有明显改进的干部，要提出进行组织调整的意见建议。

5．开展评估验收。结合第三环节“回头看”，对督导单位开展教育实践活动情况特别是整改落实工作情况进行评估验收。

五、总结工作（6月下旬）

1．督促做好总结工作。督导组与督导单位主要负责人商量沟通后，确定教育实践活动总结大会召开时间，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室。督导组要审阅督导单位的总结报告和主要负责人的总结讲话，提出意见建议。

总结大会由督导单位主要负责人主持并讲话，对活动情况进行总结。督导组组长讲话，对督导单位教育实践活动进行评价，对继续抓好本单位的教育实践活动提出要求。总结大会参加人员范围参照动员大会掌握，其他需要列入范围的，由督导组同督导单位商定。

2．撰写督导工作总结报告。活动结束后，督导组要对督导单位的教育实践活动情况和督导工作进行总结，提出进一步加强单位班子和干部作风建设的意见建议，报学院群众路线教育实践活动领导小组办公室，督导过程中形成的有关材料分别转学院纪委、组织部。